## README
엠플랜잇 랜딩 레퍼런스 리서치 — 캡처 큐 & 평가 시트
Upstream: 기획/10_디자이너_레퍼런스리서치_브리프.md · Issued 2026-04-24 · Deadline 2026-04-28(월) 17:00
1. 업무 개요
• 목적: 엠플랜잇 GA 랜딩플랫폼의 섹션 컴포넌트 라이브러리 v2 입력을 만들기 위한 시장 실증 패턴 수집. • 산출물: Figma 보드 1장 (16 섹션 × 3~5 variant, 총 약 60개 캡처, 최소 15개 브랜드). • 본 엑셀의 역할: 진척 추적, 4문항 루브릭 기반 평가, 중복 variant 방지, 품질 16체크 자동화.
2. 레퍼런스 채택 기준 — 4문항 루브릭 (브리프 §4.1)
각 캡처는 아래 4문항에 Y/N으로 답한다. Y 개수로 ★ 등급이 정해진다. 애매하면 N.
# | 문항 | YES 조건 | NO 조건 | 근거 예시 | 칼럼명
Q1 | GA 적합도 | 보험 GA·중개·상담 연결 목적·신뢰·전문형 톤·전환 흐름 일치 | 톤·CTA·전환 구조가 GA와 어긋남 (예: 구매 플로우만 있음) | 리드폼 중심, 신뢰 데이터, 상담 연결 CTA 존재 | y_ga
Q2 | 변형 축 독창성 | 이미 수집된 다른 variant 와 확실히 다른 패턴 | 같은 variant axis 로 이미 1건 있음 | 오른쪽 sticky가 있는데 또 오른쪽 sticky = NO | y_origin
Q3 | UX·비주얼 완성도 | 반응형 안정 · 접근성 기본 · 정보 위계 명확 · 깨짐/오타/괴리 없음 | 어느 하나라도 깨짐, 모바일 조잡, 오타/잘못된 정렬 | 모바일 레이아웃 깨짐 없음, 텍스트 위계 명확 | y_polish
Q4 | 재현 가능성 | 우리 스택(정적 HTML + CSS Vars + Pretendard + Lucide + Formspree)으로 합리적 비용 내 재현 | 특수 SDK/결제 통합/고비용 애니메이션 필수 | 정적 HTML·CSS로 복제 가능한 레이아웃·폼 | y_feasible
Y 개수 | 등급 | 정의·조치
4 / 4 | ★★★★★ | 즉시 v2 라이브러리 채택 권고. 그대로 variant 템플릿 후보.
3 / 4 | ★★★★ | 조건부 채택. 부족 1곳이 수정·대체 가능한 경우. [이유]에 수정 포인트 명기.
2 / 4 | ★★★ | 참고·학습 수준. v2 후반·v3 재검토. 지금은 채택 보류.
1 / 4 | ★★ | 단편 요소(컬러·타이포·미세 UX)만 참고. 프레임 자체는 비채택.
0 / 4 또는 다크패턴/허위/저작권 | ★ | 기록 보존용 제외 대상. reject_reason 필수 기재.
※ ★★★★★ 가 전체의 30% 를 넘으면 평가 기준이 느슨한 것. PM 재검수 요청 대상. ※ 같은 브랜드의 같은 variant 가 이미 있으면 2번째는 자동 ★★ 이하로 하향 (Q2 자동 NO). ※ ★ 항목은 반드시 reject_reason 중 하나 기재: darkpattern / copyright / legal / obsolete / unverified_claim / other
3. 채택안 분류 (adopted)
값 | 의미 | 조건
Yes | v2 라이브러리 직행 후보 | ★★★★★ 또는 ★★★★ 중 수정 포인트 확정
조건부 | PM 협의 후 결정 | ★★★★ 이면서 수정 포인트 존재 · 법무/저작권 검토 필요
No | 제외 | ★★★ 이하 또는 하드 NO (다크패턴 등)
4. Hard NOs (브리프 §7)
• 카피캣 금지: 픽셀 단위 복제·레이아웃 그대로 베끼기는 저작권·상표권 위반 소지. 구조·패턴 참고만.
• 실제 브랜드 로고 사용 금지: 보드에는 스크린샷으로만 존재. v1.0 구현에 실 로고 이식 금지.
• 다크패턴 참고 제외: 'X 버튼 숨김', '취소 버튼 색상 약화' 등은 darkpattern 태그로 제외 권고.
• 저작권 이미지 저장 금지: 고객 후기·상담사 사진은 캡처 시 모자이크 필수.
• 확인되지 않은 주장 포함 금지: '업계 1위'·'만족도 N%' 수치는 출처 없으면 unverified_claim 태그.
5. 시트 안내
시트 | 용도 | 핵심 열/기능
Brands | 18개 대상 브랜드 리스트 | 군(A/B/C) · 우선순위(★) · URL · 캡처 가능 여부
Sections | 16개 섹션 라이브러리 | 섹션명 · 변형 축 · 수집 목표 · 필수 태그
Tags | 태그 enum 사전 | 섹션별 허용 enum 값 (오타 방지)
Queue | 브랜드 × 섹션 18×16 매트릭스 | 셀 값: - / todo / done / skip(이유)
Captures | 수집 로그 (행당 1 variant) | 루브릭 Y/N → ★ 자동 · adopted · reject_reason
QA | 자동 집계·경고 | 섹션별 진척 · ★★★★★ 비율 · 중복 variant · 16체크

## Brands
Brands — 대상 브랜드 18개사
A군 GA/비교 8 + B군 직영 7 + C군 핀테크 3 · 캡처 불가 시 대체 후보 컬럼의 브랜드로 대체 후 PM 승인
# | 군 | 우선 | 브랜드 | 도메인 | URL | 주요 섹션 힌트 | 캡처 리스크 | 대체 후보
1 | A | ★★★ | 키움에셋플래너 | kiwoomasset.com | https://www.kiwoomasset.com | Hero, 리드폼(right_sticky), 수치카드, 상품카드, FAQ, Footer | 낮음 (03 벤치마킹 커버) | -
2 | A | ★★★ | 메타리치 | metarich.co.kr | https://www.metarich.co.kr | Hero, 로고월(생·손 분리), 상담사, 상품카드, Footer | 낮음 (03 벤치마킹 커버) | -
3 | A | ★★★ | 굿리치 | goodrich.co.kr | https://goodrich.co.kr | Hero, 리드폼, 수치카드, 상품카드, FAQ | 중간 (앱 유도 강할 수 있음) | 보험365
4 | A | ★★★ | 보험다모아 | e-insmarket.or.kr | https://e-insmarket.or.kr | 비교 카드, FAQ, Footer (공식 비교) | 중간 (공공 UI, 간헐 캐시) | 공시실
5 | A | ★★★ | 내보험찾아줌 | cont.credit4u.or.kr | https://cont.credit4u.or.kr | Hero, 단계 프로세스, FAQ, Footer (공공) | 중간 (약관 동의 게이트) | cmap.koica
6 | A | ★★★ | 보맵 | bomapp.co.kr | https://bomapp.co.kr | Hero, 상품카드, Sticky CTA, Footer | 중간 (앱 랜딩 위주) | 굿보험
7 | A | ★★★ | 보험플러스 | insuplus.co.kr | https://www.insuplus.co.kr | Hero, 리드폼, 상담사, 상품카드 | 낮음 | -
8 | A | ★★★ | 토스인슈어런스 | toss.im/insurance | https://toss.im/insurance | Hero, 리드폼, 상품카드, FAQ, Sticky CTA (모바일 퍼스트) | 중간 (모바일 우선, SPA) | tossinsurance
9 | B | ★★ | 삼성화재 다이렉트 | direct.samsungfire.com | https://direct.samsungfire.com | Hero-as-form, 수치카드, 후기, Sticky CTA, Footer | 낮음 | -
10 | B | ★★ | DB손해보험 | idbins.com | https://www.idbins.com | Hero, 리드폼, 수치카드, 상품카드, Footer | 낮음 | -
11 | B | ★★ | 현대해상 다이렉트 | direct.hi.co.kr | https://direct.hi.co.kr | Hero, 리드폼(wizard), 상품카드, FAQ | 낮음 | -
12 | B | ★★ | 메리츠화재 다이렉트 | direct.meritzfire.com | https://direct.meritzfire.com | Hero, 리드폼, 상품카드, 통계차트 | 낮음 | -
13 | B | ★★ | 캐롯손해보험 | carrotins.com | https://www.carrotins.com | Hero, 리드폼(right_sticky), 상품카드, FAQ | 낮음 | -
14 | B | ★★ | KB손해보험 다이렉트 | direct.kbinsure.co.kr | https://direct.kbinsure.co.kr | Hero, 리드폼, 상품카드, FAQ | 낮음 | -
15 | B | ★ | 라이나생명 다이렉트 | direct.lina.co.kr | https://direct.lina.co.kr | Hero, 리드폼, 상품카드 (선택) | 중간 (DOM lazy) | ABL생명
16 | C | ★ | 토스 | toss.im | https://toss.im | Hero, 스텝, 통계, Sticky CTA (모바일 퍼스트 참고) | 낮음 | -
17 | C | ★ | 카카오페이 | kakaopay.com | https://www.kakaopay.com | Hero, 상품카드, 통계, Footer | 낮음 | -
18 | C | ★ | 뱅크샐러드 | banksalad.com | https://banksalad.com | Hero, 통계차트, 상품카드, 페르소나 카드 | 낮음 | -

## Sections
Sections — 16 섹션 라이브러리 목표
각 섹션은 서로 다른 variant axis 로 3~5개 수집. 같은 axis 반복 금지 (브리프 §3 + §4.1 Q2).
§ | 섹션 이름 | 변형 축 (Variant Axis) | 수집 목표 | 필수 태그 키 | 중요도
1 | GNB / 네비게이션 | (a) 드롭다운 유/무 (b) sticky 투명 vs 솔리드 (c) 검색창 | 3~4 | menu_depth, sticky, cta_count, logo_position | 기본
2 | Hero — 메인 카피 + 시각 | (a) Split vs Full-bleed (b) 실사/일러/Lottie (c) 그라/단색/비디오 | 4~5 | layout, visual, cta_count, headline_lines | 중요
3 | 리드폼 — Hero 인접형 | (a) right_sticky (b) as_hero (c) inline (d) modal (e) wizard | 5 | position, field_count, consent_ui, cta_label | 최우선 ★★★
4 | 리드폼 — 본문 중단형 | (a) dark (b) 그라데이션 (c) inverse / 긴 vs 미니멀 | 3 | tone, field_count, cta_label | 중요
5 | Why Us / Trust Metrics | (a) 2×2 vs 4열 (b) 아이콘 유무 (c) 배경 틴트 | 3~4 | count, icon, bg | 중요
6 | 상품 안내 카드 그리드 | (a) 2/3/4열 (b) 카드 균일/가변 (c) 링크 1/다수 (d) 아이콘 스타일 | 3~4 | columns, icon_style, card_height | 중요
7 | 협력사 로고월 | (a) 생·손 분리 (b) 단일 그리드 (c) 컨베이어 (d) 그레이/컬러 | 3~4 | layout, filter, count | 기본
8 | 절차 프로세스 (Step Flow) | (a) 3 vs 5단계 (b) 가로 vs 세로 (c) 원형 번호 vs 카드 (d) 아이콘 | 3~4 | steps, orient, marker | 기본
9 | 상담사·전문가 소개 | (a) 슬라이더 vs 그리드 (b) 사진 스타일 (c) bullet 수 | 2~3 | style, photo_type, bullet_count | 선택
10 | 데이터 교육·통계 섹션 | (a) 정적 SVG (b) 인터랙티브 (c) 다이어그램 (d) dark vs light | 3 | chart_type, interactive, bg | 중요
11 | 상품 비교 카드 (3~5 보험사) | (a) 가격 공개 vs 마스킹 vs '상담 안내' (b) 3 vs 5 카드 (c) 특약수 | 3 | price_reveal, card_count, feature_count | 중요 (법무)
12 | 추천 대상 페르소나 카드 | (a) 일러스트/사진/아이콘 (b) 3/4/5+ 카드 (c) 상황 vs 연령 | 2~3 | count, visual, axis | 기본
13 | FAQ (아코디언) | (a) 번호 유무 (b) 분류 태그 유무 (c) 카드형 vs 라인 | 3 | style, categorized, count | 기본
14 | 후기·Testimonial | (a) 실명 vs 마스킹 (b) 평점 유무 (c) 날짜 유무 | 2~3 | identity, rating, date | 기본
15 | 모바일 하단 sticky CTA 바 | (a) 1 vs 2버튼 (b) 투명/반투명/솔리드 (c) 전화 아이콘 | 3 | buttons, bg, icon | 중요 (모바일)
16 | Footer — 준법·사업자 | (a) Variant A/B/C (04 참조) (b) dark vs light (c) 사업자 블록 수 | 3~4 | variant, bg, sns_links | 필수 (법무)

## Tags
Tags — 태그 enum 사전
Captures 시트의 tags 컬럼에 key=value 형식으로 기재. 오타·임의 값 금지.
섹션 | 태그 키 | 허용 enum 값
§1 GNB | sticky | y / n
§1 GNB | cta_count | 0 / 1 / 2
§1 GNB | logo_position | left / center
§1 GNB | menu_depth | 1 / 2 / 3
§2 Hero | layout | split / full / stacked
§2 Hero | visual | photo / illust / lottie / none
§2 Hero | headline_lines | 1 / 2 / 3
§3 리드폼(인접) | position | right_sticky / as_hero / inline / modal / wizard
§3 리드폼(인접) | consent_ui | inline / accordion / modal
§3 리드폼(인접) | field_count | 3 / 4 / 5 / 6+
§4 리드폼(중단) | tone | dark / brand / light
§5 수치카드 | bg | white / tint / dark
§5 수치카드 | count | 2 / 3 / 4 / 5
§5 수치카드 | icon | y / n
§6 상품카드 | columns | 2 / 3 / 4
§6 상품카드 | icon_style | line / filled / illust / photo
§6 상품카드 | card_height | fixed / flexible
§7 로고월 | layout | grid / strip / separated
§7 로고월 | filter | grayscale / color
§7 로고월 | count | 15 / 30 / 50+
§8 스텝 | steps | 3 / 4 / 5 / 6
§8 스텝 | orient | horizontal / vertical
§8 스텝 | marker | circle / square / icon
§9 상담사 | style | carousel / grid
§9 상담사 | photo_type | photo / illust
§10 통계 | chart_type | bar / line / pie / none
§10 통계 | interactive | y / n
§10 통계 | bg | dark / light
§11 비교 | price_reveal | open / masked / hidden
§11 비교 | card_count | 3 / 4 / 5
§12 페르소나 | count | 3 / 4 / 5
§12 페르소나 | visual | illust / photo / icon
§12 페르소나 | axis | age / situation / job
§13 FAQ | style | card / line
§13 FAQ | categorized | y / n
§13 FAQ | count | 4 / 5 / 6 / 10+
§14 후기 | identity | real / masked
§14 후기 | rating | y / n
§14 후기 | date | y / n
§15 Sticky CTA | buttons | 1 / 2
§15 Sticky CTA | bg | solid / translucent
§15 Sticky CTA | icon | phone / chat / none
§16 Footer | variant | A / B / C
§16 Footer | bg | dark / light
§16 Footer | sns_links | y / n
전역 (거부 사유) | reject_reason | darkpattern / copyright / legal / obsolete / unverified_claim / other

## Queue
Queue — 브랜드 × 섹션 캡처 매트릭스
각 셀에 상태 입력: - (무시) / todo (예정) / done (완료) / skip: 이유 · 'done' 되면 Captures 시트에 행 추가
# | 군 | 브랜드 | §1 GNB | §2 Hero | §3 리드폼(인접) | §4 리드폼(중단) | §5 수치카드 | §6 상품카드 | §7 로고월 | §8 스텝 | §9 상담사 | §10 통계 | §11 비교카드 | §12 페르소나 | §13 FAQ | §14 후기 | §15 StickyCTA | §16 Footer | 진척 | 목표
1 | A | 키움에셋플래너 | todo | todo | todo | - | todo | todo | todo | - | - | - | - | - | todo | - | - | todo | 0 | 8
2 | A | 메타리치 | todo | todo | todo | - | todo | todo | todo | - | - | - | - | - | todo | - | - | todo | 0 | 8
3 | A | 굿리치 | todo | todo | todo | - | todo | todo | todo | - | - | - | - | - | todo | - | - | todo | 0 | 8
4 | A | 보험다모아 | todo | todo | todo | - | todo | todo | todo | - | - | - | - | - | todo | - | - | todo | 0 | 8
5 | A | 내보험찾아줌 | todo | todo | todo | - | todo | todo | todo | - | - | - | - | - | todo | - | - | todo | 0 | 8
6 | A | 보맵 | todo | todo | todo | - | todo | todo | todo | - | - | - | - | - | todo | - | - | todo | 0 | 8
7 | A | 보험플러스 | todo | todo | todo | - | todo | todo | todo | - | - | - | - | - | todo | - | - | todo | 0 | 8
8 | A | 토스인슈어런스 | todo | todo | todo | - | todo | todo | todo | - | - | - | - | - | todo | - | - | todo | 0 | 8
9 | B | 삼성화재 다이렉트 | - | - | todo | - | todo | todo | - | todo | - | - | - | - | todo | todo | todo | todo | 0 | 8
10 | B | DB손해보험 | - | - | todo | - | todo | todo | - | todo | - | - | - | - | todo | todo | - | todo | 0 | 7
11 | B | 현대해상 다이렉트 | - | - | todo | - | todo | todo | - | todo | - | - | - | - | todo | todo | - | todo | 0 | 7
12 | B | 메리츠화재 다이렉트 | - | - | todo | - | todo | todo | - | todo | - | - | - | - | todo | todo | - | todo | 0 | 7
13 | B | 캐롯손해보험 | - | - | todo | - | todo | todo | - | todo | - | - | - | - | todo | todo | - | todo | 0 | 7
14 | B | KB손해보험 다이렉트 | - | - | todo | - | todo | todo | - | todo | - | - | - | - | todo | todo | - | todo | 0 | 7
15 | B | 라이나생명 다이렉트 | - | - | todo | - | todo | todo | - | todo | - | - | - | - | todo | todo | - | todo | 0 | 7
16 | C | 토스 | - | todo | - | - | - | - | - | - | - | todo | - | todo | - | - | todo | - | 0 | 4
17 | C | 카카오페이 | - | todo | - | - | - | - | - | - | - | todo | - | todo | - | - | todo | - | 0 | 4
18 | C | 뱅크샐러드 | - | todo | - | - | - | - | - | - | - | todo | - | todo | - | - | todo | - | 0 | 4
합계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
섹션 최소 목표 |  |  | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3

## Captures
Captures — 레퍼런스 수집 로그
캡처 1건 = 1행. 루브릭 Y/N 4문항을 TRUE/FALSE 또는 1/0 으로 입력 → ★ 자동 산출. stars·y_sum 은 수식.
id | date | brand | section | variant | url | tags | note | y_ga | y_origin | y_polish | y_feasible | y_sum | stars | adopted | reject_reason | reason
R001
R002
R003
R004
R005
R006
R007
R008
R009
R010
R011
R012
R013
R014
R015
R016
R017
R018
R019
R020
R021
R022
R023
R024
R025
R026
R027
R028
R029
R030
R031
R032
R033
R034
R035
R036
R037
R038
R039
R040
R041
R042
R043
R044
R045
R046
R047
R048
R049
R050
R051
R052
R053
R054
R055
R056
R057
R058
R059
R060

## QA
QA — 자동 집계·경고·품질 16체크
모든 값은 Captures 시트의 수식 결과. 빈 행이 많으면 0으로 집계.
A. 섹션별 진척 (목표 대비)
섹션 | 이름 | 현재 건수 | 최소 목표 | 최대 목표 | 상태
§1 | GNB | 0 | 3 | 4 | 미착수
§2 | Hero | 0 | 4 | 5 | 미착수
§3 | 리드폼(인접) | 0 | 5 | 5 | 미착수
§4 | 리드폼(중단) | 0 | 3 | 3 | 미착수
§5 | 수치카드 | 0 | 3 | 4 | 미착수
§6 | 상품카드 | 0 | 3 | 4 | 미착수
§7 | 로고월 | 0 | 3 | 4 | 미착수
§8 | 스텝 | 0 | 3 | 4 | 미착수
§9 | 상담사 | 0 | 2 | 3 | 미착수
§10 | 통계 | 0 | 3 | 3 | 미착수
§11 | 비교카드 | 0 | 3 | 3 | 미착수
§12 | 페르소나 | 0 | 2 | 3 | 미착수
§13 | FAQ | 0 | 3 | 3 | 미착수
§14 | 후기 | 0 | 2 | 3 | 미착수
§15 | StickyCTA | 0 | 3 | 3 | 미착수
§16 | Footer | 0 | 3 | 4 | 미착수
합계 |  | 0 | 48 | 58
B. 브랜드 커버리지
브랜드 | 군 | 캡처 수
키움에셋플래너 | A | 0
메타리치 | A | 0
굿리치 | A | 0
보험다모아 | A | 0
내보험찾아줌 | A | 0
보맵 | A | 0
보험플러스 | A | 0
토스인슈어런스 | A | 0
삼성화재 다이렉트 | B | 0
DB손해보험 | B | 0
현대해상 다이렉트 | B | 0
메리츠화재 다이렉트 | B | 0
캐롯손해보험 | B | 0
KB손해보험 다이렉트 | B | 0
라이나생명 다이렉트 | B | 0
토스 | C | 0
카카오페이 | C | 0
뱅크샐러드 | C | 0
브랜드 15+ 목표 |  | 0
C. 핵심 KPI & 경고
지표 | 값 | 기준 | 상태
총 캡처 수 | 0 | 60+ 권장 | 미착수
채택 Yes 수 | 0 | 섹션당 1~2개 권장 (≥16) | 부족
★★★★★ 비율 | 0% | ≤30% (초과 시 재검수) | -
★ 제외 건수 | 0 | reject_reason 필수 | -
중복 variant 탐지 | 0 | 동일 섹션+variant 중복 행 수 (0 이상이면 Q2 NO 권고) | OK
다크패턴·법무 플래그 | 0 | 발견 시 Footer/후기 법무 검토 필수 | OK
D. 제출 전 품질 16체크 (브리프 §6)
# | 체크 항목 | 기준 | 자동 판정 | 수동 확인
1 | 섹션 16종 전부 커버 | 각 섹션 ≥1 | ❌ 미착수
2 | 섹션당 variant 3개 이상 | 일부 예외(상담사·후기) 2개 허용 | ⏳ 진행중
3 | 브랜드 15개 이상 등장 | 합산 기준 | ❌ 현재 0
4 | A군 GA 브랜드 최소 5개 | GA 표준 보장 | ❌ 현재 0
5 | 변형 축 서로 다름 | 동일 섹션+variant 중복 없음 | ✅
6 | 모든 행에 메타 기입 | y_ga/y_origin/y_polish/y_feasible 모두 채움 | ✅
7 | 강도(★) 전 항목 기재 | 루브릭 4문항 모두 | ✅
8 | 데스크톱·모바일 쌍 캡처 | Figma 보드에서 수동 확인 | "Figma 수동"
9 | 개인정보 마스킹 완료 | 후기/상담사 사진 수동 확인 | "Figma 수동"
10 | Page 2 컬러·폰트 샘플링 15+ | Figma Page 2 | "Figma 수동"
11 | Page 5 큐레이션 노트 16개 | Figma Page 5 | "Figma 수동"
12 | 캡처 해상도 2x 이상 | Figma 수동 | "Figma 수동"
13 | URL + 캡처일자 기재 | 각 행 URL 채움 | ✅
14 | Figma 보드 페이지 구조 정합 | Figma 수동 | "Figma 수동"
15 | 채택안(Yes/No/조건부) 분류 기재 | 각 행 adopted 채움 | ✅
16 | 파일명 규칙 준수 | 엠플랜잇_랜딩_레퍼런스보드_v1.fig | "Figma 수동"